## časový
„Oprava krytu a odvodnění komunikace v obci Tři Dvory - ul. Mírová a ul. V Zahradách“
TÝDEN | 43 22.10.-26.10.2025 |  |  |  |  | 44 27.10.-2.11.2025 | [6 empty] | 45 3.11.-9.11.2025 | [6 empty] | 46 10.11.-16.11.2025 | [6 empty] | 47 17.11.-23.11.2025 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51
den | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. | 1.11. | 2.11. | 3.11. | 4.11. | 5.11. | 6.11. | 7.11. | 8.11. | 9.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. | 27.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 1.12. | 2.12. | 3.12. | 4.12. | 5.12. | 6.12. | 7.12. | 8.12. | 9.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12.
ÚSEK STANIČENÍ KM 0,460-0,300 od ul. Luční do ul. Spojovací
Zemní a bourací práce
Osazení obrub
Doplnění krajnic štěrkodrtí
Terénní úpravy, zpřístupnění sjezdů na pozemky
ÚSEK STANIČENÍ KM 0,300-0,160 od ul. Spojovací do ul. Lomená
Zemní a bourací práce
Osazení obrub
Doplnění krajnic štěrkodrtí
Terénní úpravy, zpřístupnění sjezdů na pozemky
ÚSEK STANIČENÍ KM 0,160-0,000 od ul. Lomená k silnici II/322
Zemní a bourací práce
Osazení obrub
Doplnění krajnic štěrkodrtí
Terénní úpravy, zpřístupnění sjezdů na pozemky
CELÝ ÚSEK STANIČENÍ KM 0,000-0,460 od ul. Luční k silnici II/322
Frézování asfaltového krytu
Pokládka nových asfaltových vrstev - - bude znepřístupněn vjezd na celou komunikaci
Vsakovací objekt v ul. V Zahradách proveden již v týdnu 42. V případě prodloužení realizace bude předložen navazující harmonogram.